План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» утвержден постановлением администрации района от 26.02.2013 №224

Основными количественными характеристиками системы дошкольного образования являются:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Факт 2014 года | 2015 год | План 2016 года | Примечание |
| план | факт |  |
| Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | тыс.человек | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |  |
| Численность воспитанников в возрасте 3 - 7 лет дошкольных образовательных организаций, охваченных программами дошкольного образования | тыс.человек | 2,4 | 2,4 | 2,258 | 2,5 |  |
| Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования: | тыс. мест | 0,07 | 0,063 | 0,063 | 0 | Осуществлен капитальный ремонт групп в ДОУ №1, №8, №10 г.Собинка, где создано 45 доп.мест. а также ремонт в ДОУ №4 п.Ставрово- 18 доп.мест. |
| в т.ч. высокозатратные места (строительство и пристрой) | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| приобретение зданий, капитальный ремонт существующих зданий или возвращенных ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций при условии создания дополнительных мест | тыс. мест | 0,07 | 0,063 | 0,063 | 0 |  |
| за счет развития негосударственного сектора | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| иные формы создания мест | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 13,1 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | У 50% ДОУ данный показатель меньше среднерайонного |
| Среднесписочная численность педагогических работников | тыс.человек | 0,237 | 0,234 | 0,231 | 0,234 |  |
| Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | % | 64,6 | 62,5 | 64,7 | 60 |  |

В результате исполнения мероприятий «дорожной карты» в сфере дошкольного образования достигнуты следующие результаты :

1. Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающимся в предоставлении дошкольного образования и поставленным на учет по получению соответствующей услуги, предоставлена возможность получения дошкольного образования (100%);
2. Удельный вес чис­ленности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образова­ния, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе до­школьников, обуча­ющихся по образова­тельным программам дошкольного образования составил 100% при плане на 2015 год 35%;
3. Отношение среднеме­сячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Владимирской области составило 99,2% при плане 100%;
4. Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций (план 60%);
5. Повышение доли педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение по­следних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году;
6. Повышение доли молодых педагогов до 35 лет в общем числе педагогов (план 20%).

 Основные количественные характеристики системы общего образования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Факт 2014 года | 2015 год | План 2016 года |  |
| план | факт |  |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | тыс.человек | 5,8 | 5,9 |  | 5,9 |  |
| Численность обучающихся в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 5,38 | 5,55 |  | 5,67 |  |
| Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | человек | 15,6 | 15,7 |  | 15,5 |  |
| Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов) | % | 46 | 55,8 |  | 64 |  |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | % | 42,6 | 39 |  | 38,5 |  |
| Удельный вес численности обучающихся, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | % | 98 | 98 |  | 98,5 |  |
| Число реорганизованных общеобразовательных организаций (по уровням образования): | ед. | 0 | 0 |  | 0 |  |
| начальное |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| основное |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| среднее |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Число реорганизованных образовательных программ (по уровням образования): | ед. | 0 | 0 |  | 0 |  |
| начальное |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| основное |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| среднее |  | 0 | 0 |  | 0 |  |

Достигнуты следующие результаты, характеризующие эффективность и качество услуг в сфере общего образования:

1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена (план 1,5)
2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (план 17,1%)
3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате во Владимирской области 105,7%
4. Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования (80%)

 Основными количественными характеристиками системы дополнительного

образования детей являются

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Факт 2014 года | 2015 год | План 2016 года |  |
| план | факт |  |
| Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет (не включая 18-летних) | тыс. человек | 6,8 | 6,9 |  | 7,0 |  |
| Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 65 | 65 |  | 66 |  |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 89 | 85 |  | 85 |  |
| Число реорганизованных организаций дополнительного образования детей | ед. | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника (не включая 18-летних) | человек | 76,4 | 81,2 |  | 82,2 |  |

Достигнуты следующие показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей:

1. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)составил % при плане 65% (АППГ-65%);
2. Удельный вес муниципальных образований в районе, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей (план 50%)
3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей во Владимирской области составило 81,6% при плане 80%.