Управление образования администрации муниципального образования

Собинский район Владимирской области

ПРИКАЗ

04.09.2015 г.                                                                                                    № 479

Об утверждении «Дорожной карты»

организации и проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего

общего образования  в Собинском районе  в 2016  году

В соответствии с приказом департамента образования администрации Владимирской области от 31.07.2015 г. № 753 Об утверждении «Дорожной карты» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в Собинском районе  в 2016  году, в целях дальнейшего развития и совершенствования процедур и технологий проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в 2016 году на территории района  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, в Собинском районе  в 2016  году (далее- «Дорожная карта») согласно приложению.

2. Заместителям начальника управления образования Фарсобиной А.Ю,, Крыловой М.А., руководителям образовательных организаций района, реализующих образовательные программы основного общего, и (или) среднего общего образования обеспечить исполнение настоящего приказа

3. Рекомендовать руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций:

3.1 обеспечить исполнение настоящего приказа в части компетенции образовательной организации;

3.2 в срок до 15.09.2015 года обеспечить разработку  «Дорожных карт» в образовательной организации

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования					Г.П.Гусева

Приложение к приказу

управления  образования

от 04.09.2015 года № 479

«Дорожная карта» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА), в том числе в форме ЕГЭ, в Собинском районе

в 2016  году

| № п/п | тематика мероприятия | срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по анализу проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования, в 2015 году |  |  |  |
| 1. | Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2014-2015 учебном году года. Подготовка статистических и аналитических материалов о проведении ГИА -2015. | До 05.07.2015 г., в сравнении с областью и Россией – до 15.08.2015 г. | Управление образования Образовательные организации района |
| 2. | Обсуждение результатов ГИА-2015 и определение направлений повышения качества образования в 2016 году на совещании руководителей образовательных организаций, методических объединениях учителей – предметников района | Август 2015 г. | Управление образования РМК |
| 2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | Август – сентябрь 2015 года | Образовательные организации района |
| 2. | Научно- методическое сопровождение повышения квалификации педагогов области по вопросам подготовки обучающихся к ГИА в 2016 году: - направление на курсы по теме «Методика подготовки учащихся к экзамену в форме ОГЭ и ЕГЭ», «Решение задач повышенной сложности» - семинары, методические объединения для учителей - предметников по обмену опытом по подготовке учащихся к ГИА, -обобщение и размещение на сайте управления образования и образовательных организаций района опыта лучших учителей по подготовке обучающихся к ГИА, -консультирование учителей по подготовке учащихся к ГИА -круглые столы, проблемные семинары и т.д; | В течение учебного года | РМК Образовательные организации района |
| 3 | Сравнительный анализ результатов работы образовательных организаций, работающих в городской и сельской местности | 01-15августа 2015 года | Управление образования |
| 4 | Обучение педагогов - тьюторов по организации подготовки и проведению ГИА в ППЭ | 30 сентября-02 октября 2015 | Департамент образования |
| 3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА в 2016 году |  |  |  |
| 1 | Формирование и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в образовательных организациях Владимирской области в 2015-2016 учебном году | Сентябрь 2015 | Управление образования Образовательные организации района |
| 2 | Изучение методических рекомендаций по итогам проведения ГИА в 2014-2015 уч.г., по организации подготовки обучающихся в текущем учебном году | Сентябрь- октябрь 2015 | РМК Образовательные организации района |
| 3 | Издание распорядительных актов о проведении государственной итоговой аттестации |  |  |
|  | -состава организаторов и руководителей ППЭ, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа, экзаменаторов –собеседников, ведущих собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку, ассистентов для лиц с ОВЗ, уполномоченных представителей ГЭК | 1 полугодие 2016 г. | Управление образования Образовательные организации района |
|  | - о местах расположения ППЭ и распределения между ними обучающихся, | Декабрь – январь 2015-2016 уч..г. | Управление образования Образовательные организации района |
|  | - формирование банка участников ЕГЭ и ОГЭ, в том числе выявление лиц с ограниченными возможностями здоровья | Декабрь – январь 2015-2016 уч..г. | Управление образования Образовательные организации района |
|  | - об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов, в ом числе мест хранения ЭМ, лиц, имеющих доступ, | Декабрь – январь 2015-2016 уч..г. | Управление образования Образовательные организации района |
|  | - о формировании и ведении РИС обеспечения проведения ГИА, | Декабрь – январь 2015-2016 уч..г. | Управление образования Образовательные организации района |
|  | - о порядке информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА, | Декабрь – январь 2015-2016 уч..г. | Управление образования Образовательные организации района |
| 4 | Утверждение организационно- технологической схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования: - количества и мест пунктов регистрации для участия в ГИА, - пунктов проведения экзамена - мест подачи апелляций, - итогового сочинения (изложения) по программам среднего общего образования | До 31 декабря 2015 года Март 2016 Март 2016 | Управление образования |
| 5 | Формирование аналитических и статистических материалов по итогам государственной итоговой аттестации выпускников. | Август 2016 года | Управление образования Образовательные организации района |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 1 | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА, в том числе на: - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА ; -дооборудование ППЭ, в том числе установка систем видеонаблюдения - работу каналов связи; -обновление электронно- цифровых подписей членов ГЭК | Август-сентябрь 2015 | Департамент образования, Управление образования МБОУ СОШ № 4 г.Собинка, МБОУ СОШ № 1 г.Лакинска |
| 2 | Определение средств для организации работы ППЭ (конверты, бумага, канцелярские товары, упаковочный материал) | Апрель 2016 | Управление образования |
| 5.Организационное сопровождение ГИА в 9 классах |  |  |  |
| 1. | Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам в сентябре 2015 года: - сбор заявлений на проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 03.02.2015 № 46 ) | Август 2015 года | Образовательные организации района |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2015 года | Управление образования Образовательные организации района |
| 3. | Проведение в муниципалитете и образовательных организациях района: | Весь период |  |
|  | - диагностических работ для оценки качества преподавания математики, русского языка, физики, иностранного языка; | В течение учебного года | РМК |
|  | -анкетирование родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к ГИА; | В течение учебного года | Управление образования Образовательные организации района |
|  | - пробного тестирования в формате ОГЭ с последующим анализом | В течение учебного года по плану РМК и управления образования | РМК Управление образования |
|  | - пробного тестирования в формате ОГЭ по всем учебным предметам с последующим анализом (в том числе с использованием работ, предложенных Статград). | В течение учебного года | Образовательные организации района |
| 4. | Проведение организационных мероприятий в образовательных организациях: |  |  |
|  | -разработка плана подготовки ОО к государственной итоговой аттестации, | Август- сентябрь 2015 |  |
|  | -проведение педсоветов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, | Август-октябрь 2015 |  |
|  | -проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой аттестации, | Октябрь 2015-апрель 2016 | Образовательные организации района |
|  | -подготовка документов школьного уровня по государственной итоговой аттестации | Октябрь 2015-март 2016 |  |
|  | - заседания МО учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и ГВЭ | Октябрь 2015-март 2016 | Образовательные организации района |
|  | -обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности | В течение учебного года | Образовательные организации района |
|  | -проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по нормативным документам, регламентирующим проведение итоговой аттестации, по заполнению бланков ОГЭ, по подаче апелляций | В течение учебного года | Образовательные организации района |
|  | - ознакомление участников экзамена: * с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам ОГЭ и ГВЭ, *с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ОГЭ, * с правилами приема в учебные заведения профессионального образования | В течение учебного года До 01.03.2016 | Образовательные организации района |
|  | -подготовка памяток для выпускника, участвующего в ОГЭ | В течение учебного года |  |
|  | организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов по предметам в РБД | До 01.03.2016 | Образовательные организации района |
|  | -организация работы по корректировке сведений в РБД, | Не позднее чем за 2 недели до проведения соответствующего экзамена |  |
|  | -организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой аттестации, | В течение учебного года | Образовательные организации района |
|  | -направление работников образовательных организаций в составы ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, а также в составы руководителей ППЭ и организаторов ППЭ, | В период проведения экзаменов | Образовательные организации района |
|  | -информирование участников экзаменов: о сроках, месте подачи заявления на прохождение ГИА по учебным предметам, не включенным в списки обязательных о сроках проведения экзаменов, о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и/или сайте организации) | 01.09 2015- 01.03.2016 | Образовательные организации района |
|  | - организация доставки участников экзамена в пункты проведения в соответствии с организационно- территориальной схемой проведения ОГЭ и ЕГЭ, | В период проведения экзаменов | Образовательные организации района |
|  | -ознакомление участников экзаменов с полученными ими результатами по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена, | Не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения ГЭК | Образовательные организации района |
|  | -обеспечение информирования участников экзаменов о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Владимирской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ОГЭ и ГВЭ | В соответствии с планом- графиком | Образовательные организации района |
|  | -внесение сведений в РИС и ФИС | В соответствии с планом- графиком | Образовательные организации района |
| 5 | Работа по оптимизации сети ППЭ | До 31 декабря 2015 | Управление образования |
| 6. | Организация психологической помощи участникам экзамена | В течение учебного года | Образовательные организации района |
| 7. | Создание условий организации и проведения государственного выпускного экзамена для выпускников с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья | До апреля 2016 года | Управление образования Образовательные организации района |
| 8 | Доставка в ППЭ экзаменационных материалов | В день экзамена | Члены ГЭК |
| 9 | Проведение: -ГИА по срокам, установленным Рособрнадзором (в том числе проведение экзаменов для выпускников, пропустившим по уважительной причине в основной срок ГВЭ, ОГЭ а также сдавших один из обязательных предметов на «неудовлетворительно» (резервные дни)) | апрель- июнь 2016 года, сентябрь 2016 | Управление образования Образовательные организации района |
| 10 | Получение протоколов с результатами ГИА | После получения результатов из ФЦТ и утверждения на ГЭК | Управление образования |
| 11 | Организация работы по выдаче документов об уровне образования и результатов экзаменов | Июнь 2016 года | Образовательные организации района |
| 12 | Организация работы с выпускниками по составлению апелляций: -прием апелляций | В течение 2 рабочих дней со дня объявления результатов | Управление образования Образовательные организации района |
| 13 | Предоставление в управление образования информации : -об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине, --об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине, | В течение дня после проведения экзамена | Образовательные организации района |
| 14 | Согласование взаимодействия управления образования и образовательных организаций, где размещены ППЭ, по вопросам организации ОГЭ с органами, службами: - внутренних дел, - здравоохранения, - транспорта, - связи, - энергообеспечения, - ОАО «Ростелеком» | Ноябрь- декабрь 2015 года | Управление образования МБОУ СОШ № 1 и 4 г.Собинка, МБОУ СОШ № 2 г.Лакинска, МБОУ Ставровская СОШ |
| 15 | Разъяснительная работа по участию в ГИА общественных наблюдателей, прием заявлений | Не позднее, чем за один рабочий день до установленной в соответствии с законодательством об образовании даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | Образовательные организации района |
| 16 | Организация работы по сбору данных в региональную информационную систему для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего общего образования | Весь период | Управление образования Образовательные организации района |
| 17 | Организация и обеспечение функционирования каналов связи для передачи данных по ОГЭ и ГВЭ между РЦОИ, МОУО, ОО | Весь период | Управление образования МБОУ СОШ № 4 г.Собинка, МБОУ СОШ № 1 г.Лакинска |
| 17,1 | Проведение работ по созданию каналов защищенной сети передачи данных | Весь период | Управление образования МБОУ СОШ № 4 г.Собинка, МБОУ СОШ № 1 г.Лакинска |
| 18 | Сведения, вносимые в ФИС и РИС в 2015-2016 гг: |  |  |
|  | - сведения об ОИВ субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года, | По графику |  |
|  | - сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде, | По графику |  |
|  | - сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА, | По графику |  |
|  | - отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов | По графику |  |
|  | - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели) | По графику |  |
|  | - наличие допуска к прохождению ГИА |  |  |
| 19 | Мониторинг участия обучающихся 9-х классов в государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ОГЭ в 2015-2016 учебном году | До 15.11.2015 До 15.01.2016 До 01.03.2016 | Управление образования Образовательные организации района |
|  | 6.Организационное сопровождение ГИА в 11 классах |  |  |
| 1 | Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года: - сбор заявлений; - проведение ГИА | с 25 августа по 12 сентября 2015 года в соответствии с расписанием | Управление образования Образовательные организации района |
| 2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | До 20.11.2015 | Управление образования Образовательные организации района |
| 3 | Формирование составов : - технических специалистов ППЭ по работе с программным обеспечением, - медицинских работников, -руководителей ППЭ, организаторов | Февраль-март 2016 (в зависимости от этапа) | Управление образования Образовательные организации района |
| 4. | Проведение в муниципалитетах и образовательных организациях: - диагностических работ для оценки качества преподавания математики, русского языка, физики, иностранного языка; - пробных работ по заполнению бланков ЕГЭ и ГВЭ-11; -анкетирование родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к ГИА; -пробного тестирования в формате ЕГЭ по всем учебным предметам с последующим анализом (в том числе с использованием работ, предложенных Статград) | Весь период | Управление образования Образовательные организации района |
| 5. | Проведение организационных мероприятий в образовательных организациях: |  |  |
|  | - разработка плана подготовки ОО к государственной итоговой аттестации, | Август- сентябрь 2015 | Образовательные организации района |
|  | -проведение педсоветов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, | Август-октябрь 2015 | Образовательные организации района |
|  | - проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой аттестации | Октябрь 2015-апрель 2016 | Образовательные организации района |
|  | -подготовка документов школьного уровня по государственной итоговой аттестации | Октябрь 2015-март 2016 | Образовательные организации района |
|  | - заседания МО учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ГВЭ, | Октябрь 2014-март 2015 | РМК Образовательные организации района |
|  | -обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности, | В течение учебного года | РМК Образовательные организации района |
|  | - проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по нормативным документам, регламентирующим проведение итоговой аттестации, по заполнению бланков ЕГЭ, по подаче апелляций, | В течение учебного года | Образовательные организации района |
|  | - ознакомление участников экзамена: * с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам ЕГЭ и ГВЭ, *с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ, * с правилами приема в учебные заведения профессионального образования, -подготовка памяток для выпускника, участвующего в ЕГЭ, | В течение учебного года В течение учебного года 01.09 2015- 01.02.2016 | Образовательные организации района |
|  | -организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов по предметам в РБД, | До 01.02.2016 Не позднее чем за 2 недели до проведения соответствующего экзамена | Образовательные организации района |
|  | - организация работы по корректировке сведений в РБД, | 01.09 2015- 01.03.2016 | Управление образования Образовательные организации района |
|  | -организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой аттестации, | В течение учебного года | Образовательные организации района |
|  | - направление работников образовательных организаций в составы предметных комиссий, а также в составы руководителей ППЭ и организаторов ППЭ, технических специалистов | В период проведения экзаменов | Образовательные организации района |
|  | Информирование участников экзаменов: |  |  |
|  | - о сроках, месте подачи заявления на прохождение ГИА по учебным предметам, не включенным в списки обязательных - о сроках и местах проведения экзаменов, - о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и/или сайте организации) | До 31 декабря 2015 До 01 апреля 2016 До 20 апреля 2016 | Образовательные организации района |
|  | -о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения и аннулирования результатов | Сентябрь2015-май 2016 | Образовательные организации района |
|  | - о ведении во время экзаменов видеозаписи | Сентябрь2015-май 2016 | Образовательные организации района |
|  | - организация доставки участников экзамена в пункты проведения в соответствии с организационно- территориальной схемой проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, | В соответствии с расписанием ГИА | Управление образования Образовательные организации района |
|  | -ознакомление участников экзаменов с полученными ими результатами по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена | Не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения ГЭК | Образовательные организации района |
|  | -обеспечение информирования участников экзаменов о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Владимирской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ и ГВЭ, | В соответствии с планом- графиком | Образовательные организации района |
|  | -внесение сведений в РИС и ФИС | В соответствии с планом- графиком | Управление образования Образовательные организации района |
| 6 | Установление оснований для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, изъявивших желание сдавать государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ | До 01.02.2016 года | Управление образования Образовательные организации района |
| 7 | Работа по оптимизации сети ППЭ | До 31 декабря 2015 года | Управление образования |
| 8 | Работа по установке, проверке готовности и модернизации с систем видеонаблюдения (увеличение количества аудиторий с возможностью онлайн трансляции) | До начала проведения ГИА | Управление образования, Ростелеком МБОУ СОШ № 4 г.Собинка, МБОУ СОШ № 1 г.Лакинска |
| 9 | Внесение в базисный учебный план старшей школы (10 – 11 класс) в части увеличения часов: -на предмет «Математика» до 5 часов в неделю за счет части, формируемой участниками образовательного процесса, - предмет « Физика» (на базовом уровне 3 часа в неделю за счет часов вариативной части учебного плана) | Август 2015 года | Управление образования Образовательные организации района |
| 10 | Организация психологической помощи участникам экзамена: - выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче экзаменов; -индивидуальное или групповое консультирование учащихся; - консультирование родителей; - консультирование педагогов; - проведение родительских собраний («Как помочь подросткам подготовиться к экзаменам?», «Психологические советы по подготовке к ЕГЭ»); - проведение классных часов; - организация в ОО «Уголка психолога»; | Весь период | Образовательные организации района |
| 11 | Создание условий организации и проведения государственного выпускного экзамена для выпускников с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья | До апреля 2016 года | Управление образования МБОУ СОШ № 4 г.Собинка, МБОУ СОШ № 1 г.Лакинска |
| 12 | Согласование взаимодействия департамента образования по вопросам организации ЕГЭ с органами, службами: - внутренних дел, - здравоохранения, - транспорта, - связи, - энергообеспечения, - ОАО «Ростелеком» | Ноябрь- декабрь 2015 года | Управление образования МБОУ СОШ № 4 г.Собинка, МБОУ СОШ № 1 г.Лакинска |
| 13 | Разъяснительная работа по участию в ГИА общественных наблюдателей, прием заявлений | Не позднее, чем за один рабочий день до установленной в соответствии с законодательством об образовании даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | Управление образования Образовательные организации района |
| 14 | Организация выдачи уведомлений на ЕГЭ | Апрель- май 2016 года | Управление образования Образовательные организации района |
| 15 | Проведение: -итогового сочинения (изложения); -ГИА по срокам, установленным Рособрнадзором (в том числе проведение экзаменов для выпускников, пропустившим по уважительной причине в основной срок ГВЭ и ЕГЭ, а также сдавших один из обязательных предметов на «неудовлетворительно» (резервные дни)) | Декабрь 2015 года, февраль, май 2016, апрель- июнь 2016 года | Управление образования Образовательные организации района |
| 16 | Получение результатов и передача протоколов с результатами ГИА в ОО | После получения из ФЦТ и утверждения на ГЭК | Управление образования |
| 17 | Организация работы по выдаче документов об уровне образования и результатов экзаменов | Июнь 2016 года | Образовательные организации района |
| 18 | Организация работы с выпускниками по приему апелляций | В установленные сроки | Образовательные организации района |
| 19 | Предоставление в департамент образования информации: -об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине, - об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине, - об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА, - о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн наблюдателей | В период проведения ГИА | Управление образования Образовательные организации района |
| 20 | Формирование аналитических и статистических материалов по итогам государственной итоговой аттестации выпускников. | Август 2015 года | Управление образования |
| 6. Организация обучения по вопросам проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 1 | Организация обучения в соответствии с утвержденными нормативными правовыми и инструктивно- методическими документами федерального и регионального уровней по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации: |  |  |
|  | - участников ГИА, родителей (законных представителей) с правилами заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ и технологии проведения ГИА в ППЭ, | Декабрь 2015 года - май 2016 года | Образовательные организации района |
|  | -руководителей ППЭ | 01 марта 2016-30 марта 2016 | Управление образования |
|  | -ответственных за проведение экзаменов (работников ППЭ) | Март- апрель 2016 года | Управление образования Образовательные организации района |
|  | -учителей- предметников по теме «Подготовка обучающихся к ГИА » | В течение учебного года | РМК Образовательные организации района |
|  | -операторов в ППЭ и ответственных за формирование РБД | Ноябрь 2015- январь 2016 | Управление образования |
|  | -общественных наблюдателей | Апрель 2016 | Образовательные организации района |
| 7. Информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 1 | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ. | В течение учебного года | Управление образования |
| 2 | Подготовка публикаций в СМИ | В течение учебного года | Управление образования |
| 3 | Информирование участников образовательного процесса: |  |  |
|  | - об особенностях проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х образовательных организаций в 2015 году (проведение педагогических советов, родительских и ученических собраний). | До 10.05.2016 | Образовательные организации района |
| 4 | Ознакомление выпускников 9,11-х, родителей (законных представителей) с информацией: |  | Образовательные организации района |
|  | - о сроках и местах подачи заявлений на ОГЭ, | До 31.12.2015 | Образовательные организации района |
|  | - о сроках проведения ГИА, | До 01 апреля 2016 | Образовательные организации района |
|  | - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | До 20 апреля 2016 | Образовательные организации района |
|  | - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | До 20 апреля 2016 | Образовательные организации района |
|  | - о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результатов ГИА, | До 20 апреля 2016 | Образовательные организации района |
| 5 | Ознакомление выпускников 11-х классов и их родителей (законных представителей) с информацией: |  |  |
|  | - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) | Не позднее чем за 2 месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) | Образовательные организации района |
|  | -о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ | Не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления | Образовательные организации района |
|  | -о сроках проведения итогового сочинения (изложения), о сроках проведения ГИА, | Не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления | Образовательные организации района |
|  | - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | Не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов | Образовательные организации района |
|  | - о ведении в ППЭ видеозаписи | До 20 апреля 2016 | Управление образования Образовательные организации района |
| 6 | Обеспечение информирования общественности области о подготовке к проведению ГИА Работа с представителями общественности, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в ППЭ (ознакомление с положением об общественных наблюдателях, определение состава общественных наблюдателей, подготовка документов на аккредитацию) | В течение года Не позднее чем за один рабочий день до установленной в соответствии с законодательством об образовании даты проведения экзамена по соответствующему предмету | Управление образования Образовательные организации района |
| 7 | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников по итоговой аттестации | В течение года | Образовательные организации |
| 8 | Обеспечение ознакомления участников ГИА: -с полученными результатами, -с решениями ГЭК, - с решениями Конфликтной комиссии | Апрель 2016, июнь 2016 | Образовательные организации района |
| 9 | Проведение совещаний и семинаров по организации ГИА с руководителями ППЭ , организация работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА | Октябрь 2015- июнь 2016 | Управление образования |
| 10 | Организация работы портала информационной поддержки ГИА в области | Постоянно | Образовательные организации района |
| 8. Контроль за ходом подготовки к проведению ГИА и обеспечению информационной безопасности |  |  |  |
| 1 | Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении пунктов проведения экзамена | В дни проведения экзаменов | Отдел надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности образовательных учреждений |
| 2 | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА в досрочный и основной этапы | До 19 апреля 2016 До 25 мая 2016 | ГЭК МБОУ СОШ № 1 и 4 г.Собинка, МБОУ СОШ № 1 г.Лакинска МБОУ СОШ № 2 г.Лакинска МБОУ Ставровская СОШ |
| 3 | Проверка условий для открытия ППЭ ГИА и организации проведения сочинения | Ноябрь 2015, январь 2016, май 2016 года | Управление образования Образовательные организации района |
| 4 | Проверка готовности системы информационной безопасности к проведению ГИА, условий хранения экзаменационных материалов | Март 2016 года | ГЭК Управление образования |
| 5 | Контроль за соблюдением: -процедуры проведения ГИА, - доставки экзаменационных материалов, - обработки экзаменационных материалов, -организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом, - передачи, хранения и уничтожения экзаменационных материалов, - режима информационной безопасности в ППЭ, РЦОИ | Апрель- июнь 2016 года Весь период | ГЭК |
| 6 | Организация системы общественного наблюдения за проведением экзаменов в ППЭ, в местах работы предметных комиссий, Конфликтной комиссии | В дни проведения экзаменов, проверки экзаменационных работ, заседаний конфликтной комиссии | Управление образования Образовательные организации района |
| 9. Подведение итогов ГИА-2016 |  |  |  |
| 1 | Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА в районе | До 15 августа 2016 | РМК Управление образования |
| 2 | Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА в школе | До 01.07.2016 | Образовательные организации района |
| 3 | Публикация сборников статистических и мониторинговых материалов ГИА | Август 2016 | Управление образования |